## Feuille1
ID	Nom	Importance	Estimation initiale	Comment le démontrer	Notes
1	Déplacements du personnage	200	1	Quand on utilise les flèches directionnelles, le personnage doit pouvoir se déplacer dans 4 directions différentes.	Etre sûr qu’actionner plusieurs touches ensembles ne bloque pas le déplacement du personnage. Déplacement pixel par pixel. Prévoir une vélocité horizontale et verticale.
2	Affichage de la carte	170	5	La carte doit s'afficher, mais elle ne doit pas défiler (plus tard)	Pas obligé de créer les cartes auparavant,on peut faire une carte de test rapidement. Pas de gestion de collisions ici, seulement l’affichage de la carte.
3	Gestion de la caméra	150	8	Quand le personnage n’est pas collé à un bord de la carte, lorsqu’il se déplace vers le centre, la caméra doit le suivre. La carte doit ainsi défiler horizontalement et verticalement, pixel par pixel. Dans les coins et bords de la carte, le personnage peut ne pas être centré sur la carte. La carte ne défile plus et le personnage se déplace librement.	Prévoir des tests sur plusieurs cartes afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’erreur de dépassement, que le joueur reste dans les limites de la carte et que la caméra le suit et est centré sur lui lorsque c’est nécessaire.
4	Gestion des collisions	140	4	Le personnage ne doit pas pouvoir traverser les murs et autres éléments solides.	Tester sur plusieurs cartes afin de s’assurer que tous les cas de figure fonctionnent.
5	Sélectionner les jeux de tuiles et ressources visuelles qui seront utilisés.	120	5	Chercher sur internet des ressources libres de droits, sur OpenGameArt… Sélectionner une grande variété, de quoi créer 4 cartes, cohérentes entre elles. Sélectionner les sprites qui seront utilisés.	Ne pas hésiter à créer de petites cartes afin de voir si des tuiles de jeux différents peuvent se mélanger. Choisir des tailles compatibles et supérieures ou égales à 32x32px.
6	Création des cartes	100	40	4 cartes à créer (au minimum) : la carte extérieure, une carte par donjon. En prévoir davantage voir découper certaines cartes si trop longues. Ces cartes seront celles utilisées dans le jeu final.	Utiliser Tiled. Vérifier toutes les collisions de chaque carte après la création afin de s’assurer que les tuiles sont bien placées.
7	Système de combat	90	4	Réalisation de l’épée et du bouclier du personnage, et des attaques de ce dernier.	Créer une hitbox associée à l’attaque à l’épée, qui servira lors des combats. Réaliser un son si le coup d’épée est porté en direction d’un mur particulier (totalement facultatif).
8	Ennemis et de leurs attaques	85	15	Des ennemis seront créés, animés, et attaquerons le joueur (le poursuivront pour certains). Certains l’attaqueront à distance, d’autres seront plus résistants… Le joueur doit pouvoir attaquer ces ennemis et s’en protéger. Une fois battus, ils peuvent parfois laisser tomber des objets et de la vie.	Vérifier que les zones de collisions du joueur et des ennemis sont fonctionnels, que les projectiles des monstres sont aussi soumis aux collisions (ne traversent pas les murs, etc). Nécessite un diagramme de séquence.
9	Objet principal du joueur	84	8	Le joueur doit posséder un objet principal lui permettant de réaliser des actions. Il doit posséder au hasard 1 de ces 4 objets : arc, bombes, bottes, grappin.	Faire attention aux zones de collisions. Prévoir de nombreux tests.
10	Gestion des différents personnages	83	6	Le joueur doit pouvoir contrôler plusieurs personnages (4). Lorsqu’il contrôle un personnage, les autres personnages doivent le suivre à la queue-leu-leu. Il doit pouvoir changer le contrôle de son personnage en jeu, et répartir différemment ses personnages sur la carte.	Prévoir un mécanisme de téléportation si un personnage devient inaccessible et est bloqué quelque part. Un bouton doit permettre de changer le contrôle du personnage et un autre doit permettre d’empêcher les autres personnages de suivre le personnage courant.
11	Menu principal	82	2	Le joueur doit arriver dans un menu lui permettant de choisir de jouer en solitaire ou en réseau. Le menu est composé de deux boutons seulement.
12	Jeu en coopération en réseau local	81	15	Le joueur doit pouvoir jouer en réseau local, avec 3 autres personnes maximum. Le jeu sera similaire au jeu solitaire mais joué par plusieurs.	Vérifier que les joueurs ne trichent pas. Faire en sorte que la vie des joueurs soit partagée. En cas de connexion instable ou si aucun joueur n’est trouvé, l’hôte sera ramené sur le menu principal. Le serveur à toujours raison.
13	Animations du personnage	80	3	Le personnage doit s’animer lorsqu’il effectue des actions (et lorsqu’il est inactif), comme par exemple quand il se déplace, lors d’attaques, de défense...	Nécessite un diagramme d’états-transitions.
14	Interactions liées aux leviers et boutons	75	6	Lorsqu’on active un levier ou que l’on presse un bouton, certaines actions doivent se réaliser, elles sont relatives aux cartes créées.	S’assurer que les bonnes actions sont réalisées, et qu’en cas de suppression de tuile (exemple : ouverture d’une porte), la zone de collision est également effacée.
15	Interactions liées aux caisses et jarres et tonneaux	70	4	Le joueur doit pouvoir pousser des caisses pour résoudre certaines énigmes. Il doit être en mesure de réaliser des actions sur son environnement comme casser des jarres et tonneaux, couper de l’herbe...	Etre sûr que lors de la création des énigmes avec des caisses, le joueur ne peut pas rester bloqué. Prévoir des chemins alternatifs ou des boutons de reset pour éviter ce cas-ci.
16	Gestion des objets clés	68	2	Les objets obtenus par le joueur doivent être visible sur l’écran. Il doit par exemple savoir le nombre de clés qu’il possède, son nombre de flèches, etc.
17	Création de trésors et bonus	65	4	Evènements relatifs à l’ouverture de coffre, aux bonus lâchés par les ennemis. Comprend la possibilité au joueur de se soigner.
18	Persistance	50	8	Prévoir des checkpoints. Si le joueur perd il est ramené à la dernière sauvegarde automatique.	Prévoir une persistance en JSON ou XML. Vérifier que tout est bien sauvegardé (projectiles, progression, objets...)
19	Pièges	40	4	Le joueur doit subir des dégâts s’il reste sur des pics, également s’il se fait toucher par des ennemis, si des boules géantes lui roulent dessus.	Créer ces pièges et s’assurer que le joueur perd de la vie.
20	Système de Game Over	30	1	Quand le joueur perd toute sa vie, alors afficher un écran de Game Over et finir le jeu.	Etre sûr que cet écran fonctionne également dans le cas du jeu en réseau.
21	Animation des tuiles	25	4	Changement des tuiles rapidement. Certaines tuiles présentes sur la cartes doivent changer d’état, et donc donner une illusion de mouvement. L’ajout de fond ou de shaders est également possible.	Vérifier que les zones de collisions n’en sont en rien modifiées.
22	Interactions liées aux projectiles	20	5	Le joueur doit pouvoir dévier la trajectoire d’une flèche ou d’un projectile quelconque avec son bouclier pour résoudre certaines énigmes.
23	Menu de pause	24	1	Ce menu doit permettre au joueur de mettre le jeu en pause et de revenir au menu principal	Penser à sauvegarder
24	Effets sonores et musiques	22	4	Recherche et ajout de sons et de musiques au jeu	Prévoir une file d’attente pour éviter une énventuelle cacophonie
25	Chat textuel pour le jeu en réseau	20	7	Le joueur devra pouvoir discuter avec les personnes avec lesquelles il coopère pendant le jeu en réseau.
26	Boss dans les donjons	15	8	Le joueur affrontera des Boss à chaque fin de donjon qui auront chacun des attaques prédéfinis et un grand nombre de points de vie.	Un diagramme de temps pourrait être utile
27	Personnages non-joueurs	10	10	Des personnages non-joueurs se déplaceront dans différentes zones. Il pourra être possible de leur adresser la parole, bien sûr, il ne sera pas possible de les traverser.	Prévoir des dialogues variés. Des zones délimitées doivent être définies pour éviter que les personnages ne s'éloignent trop de leur point d'origine.
28	Menu et système d'équipement	5	12	Le joueur pourra amasser de l'équipement, le consulter et s'en équiper depuis ce menu. Chaque tenue aura des statistiques qui lui sont propres.
29	Menu d’inventaire	3	8	Le joueur pourra accéder à un menu d’inventaire dans lequel il pourra voir ses objets obtenus, et avoir une mni carte de la zone dans laquelle il se trouve.
30	Ecran de création de personnage	1	2	Le joueur pourra créer son personnage lors du lancement d'une partie et le personnaliser.