## Feuille1
Tâches et activités	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21
Optimisation des classes Jeu, Fenetre et Decoupeur
Gestion des collisions
Gestion de la caméra
Création de cartes									Semaine 5

Tâches et activités	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21
Système de combat
Création ennemis, boss et leurs attaques
Création de cartes

									Semaine 6

Tâches et activités	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21

									Semaine 1 vacances (facultatif)

Tâches et activités	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22

									Semaine 2 vacances (facultatif)

Tâches et activités	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22
Objet principal du joueur
Adaptation de la fenêtre
Menu principal
									Semaine 7

Choisir un moyen de différencier qui a fait quoi (couleur semble être la meilleur solution)
Maxime
Adrien
Ugo
Jérémy
Antoine