## en_cours
ID	Nom	Importance	Estimation initiale (en heures)	En tant que client, je veux que …	En tant que développeur, je veux que…	Notes
6	Création des cartes		190	4 cartes à créer (au minimum) : la carte extérieure, une carte par donjon. En prévoir davantage voir découper certaines cartes si trop longues. Ces cartes seront celles utilisées dans le jeu final.	Créer les cartes depuis Tiled et utiliser les calques pour simplifier la construction des cartes. Le calque 1 doit correspondre aux murs et sols, le calque 2 aux autres tuiles et le calque 3 si besoin pour le placement de décorations sur les tuiles du calque 2.	Utiliser Tiled. Vérifier toutes les collisions de chaque carte après la création afin de s’assurer que les tuiles sont bien placées.
11	Menu principal	87	15	Le joueur doit arriver dans un menu lui permettant de choisir de jouer en solitaire ou en réseau. Le menu est composé de deux boutons seulement.	Le menu et les boutons devront être stylisés avec des feuilles de styles en cascade, et des images doivent l'égayer conformément aux sketchs.
8	Ennemis, boss et leurs attaques	85	90	Des ennemis animés, attaquent le joueur (le poursuivront pour certains). Certains l’attaqueront à distance, d’autres seront plus résistants… Le joueur doit pouvoir attaquer ces ennemis. Une fois battus, ils peuvent parfois laisser tomber des objets et de la vie.	Créer les ennemis avec les statistiques qui leurs sont propres, puis les placer sur la carte. Les boss doivent avoir des phases d'attaques et doivent pouvoir lancer des projectiles. Créer des projectiles avec des directions et vitesses. Ces projectiles sont soumis aux mêmes collisions que celles du personnage (à tester comme auparavant). Le contact entre la zone de collision du personnage et un ennemi doit faire subir au personnage des dégâts, de même pour les projectiles, sauf si ce dernier se protégeait. La zone de collision d'attaque du personnage doit infliger des dégâts à l'ennemi si elle se superpose à la zone de collision de l'ennemi. Utiliser de l'aléatoire pour prévoir des taux de relâchement de vie et d'objets par les monstres quand battus.	Vérifier que les zones de collisions du joueur et des ennemis sont fonctionnels, que les projectiles des monstres sont aussi soumis aux collisions (ne traversent pas les murs, etc). Nécessite un diagramme de séquence.
9	Objet principal du joueur	84	100	Dans le cas du jeu en solo, le joueur est amené à récolter des objets uniques qui vont lui servir à progresser. Les objets doivent être un arc (possibilité de tirer des flèches), des bombes (possibilité de les poser et de faire exploser des murs), bottes, grappin. Pour le jeu en multijoueur, les objets sont répartis au différents joueurs, mais un objet appartient à un seul joueur, ce qui force la coopération pour résoudre les énigmes.	Créer les objets cités, et mettre une limite de temps à leur utilisation (tant que 3 bombes sont présentes sur la carte, il ne peut pas en jeter d'autres). Les bombes doivent avoir des zones de collisions et font subir des dégâts aux entités dans la zone. L'arc permet de créer des projectiles avec les mêmes propriétées que précédemment. Les bottes doivent augmenter la vélocité du personnage seulement, mais ne doivent pas changer ses attaques. Le grappin est soumis aux mêmes collisions que le personnage mais lui permet de se tracter lorsqu'il touche des poteaux en bois. Pour cela, bloquer les contrôles à ce moment là, et déplacer le personnage en continu tant qu'il ne touche pas le poteau.	Faire attention aux zones de collisions pour les objets pouvant être jetés/lancés (bombes, flèches). Prévoir de nombreux tests.
10	Adaptation de la fenêtre	83	20	Le jeu doit d’adapter à la taille de la fenêtre qui est définie, doit pouvoir être mis en plein écran.	Appliquer un coefficient multiplicateur en fonction de la taille de la fenêtre sur la largeur et hauteur des tuiles, mais ne pas modifier l'implémentation interne des classes précédemment créées.	Faire attention qu’une partie de la carte ne soit pas coupée.
12	Jeu en coopération en réseau local	81	120	Le joueur doit pouvoir jouer en réseau local, avec une autre personne. Le jeu sera similaire au jeu solitaire mais joué par plusieurs.	Réaliser un serveur, permetannt au joueur de créer une partie sur le réseau local. Créer ensuite le menu correspondant. Un joueur doit pouvoir héberger et un autre doit pouvoir chercher une partie. Le jeu gère alors plusieurs caméras et personnages en simultanées. En cas de mauvaise connexion ou perte de réseau, expulser le joueur correspondant.	Vérifier que les joueurs ne trichent pas. Faire en sorte que la vie des joueurs soit partagée. En cas de connexion instable ou si aucun joueur n’est trouvé, l’hôte sera ramené sur le menu principal. Le serveur à toujours raison.
13	Animations du personnage	80	5	Le personnage doit s’animer lorsqu’il effectue des actions (et lorsqu’il est inactif), comme par exemple quand il se déplace, lors d’attaques, de défense...	Prévoir une collection d'image pour le personnage et les modifier sucesivement lors des mouvements, tout en se basant sur une durée afin de varier les enchaînements.	Nécessite un diagramme d’états-transitions.
14	Interactions liées aux leviers et boutons	75	25	Lorsqu’on active un levier ou que l’on presse un bouton, certaines actions doivent se réaliser, elles sont relatives aux cartes créées.	Réaliser des interaction individuelles, qui vont modifier certains attributs ou certaines tuiles lorsque le personnage se déplacer sur une tuile ayant pour spécificité comme étant un bouton. Pour un levier, si le personnage appuie sur la touche d'interaction alors qu'il est collée à la zone de collision du levier, réaliser l'interaction correspondante.	S’assurer que les bonnes actions sont réalisées, et qu’en cas de suppression de tuile (exemple : ouverture d’une porte), la zone de collision est également effacée.
15	Interactions liées aux caisses et jarres et tonneaux	70	40	Le joueur doit pouvoir pousser des caisses pour résoudre certaines énigmes. Il doit être en mesure de réaliser des actions sur son environnement comme casser des jarres et tonneaux, couper de l’herbe...	Le joueur doit avoir la possibilité de soulever une jarre. A ce moment-là, la collision sur la tuile correspondante est levée, il peut se déplacer dessus, et la jarre est affichée au-dessus de sa tête. Il peut la jeter et elle se brisera à la première zone de collision rencontrée, ou après une certaines distance parcourue (se baser sur une courbe pour faire la trajectoire du jeté). La jarre une fois brisée doit pouvoir réveler éventuellement de la vie, utiliser pour cela de l'aléatoire. Lorsque le personnage donne un coup d'épée, remplacer la tuile de l'herbe touchée par la zone de collision du coup par une nouvelle tuile sans herbe, et éventuellement faire tomber au sol de la vie ou un objet.	Etre sûr que lors de la création des énigmes avec des caisses, le joueur ne peut pas rester bloqué. Prévoir des chemins alternatifs ou des boutons de reset pour éviter ce cas-ci.
16	Gestion des objets clés	68	10	Les objets obtenus par le joueur doivent être visible sur l’écran. Il doit par exemple savoir le nombre de clés qu’il possède, son nombre de flèches, etc.	Mettre une limite au nombre de flèches et de bombes possédées par le joueur et décrémenter cette valeur lorsqu'il utilise ces objets.
17	Création de trésors et bonus	65	25	Il doit exister des évènements relatifs à l’ouverture de coffre, aux bonus lâchés par les ennemis. Comprend la possibilité au joueur de se soigner, de gagner des projectiles ou bombes.
18	Persistance	50	50	Prévoir des checkpoints. Si le joueur perd il est ramené à la dernière sauvegarde automatique.	Créer des points de sauvegarde à différents endroits du jeu, et plusieurs par carte, regroupés par zone. Ces points doivent avoir un identifiant unique permettant de les retrouver facilement, et seront utilisés pour la réaparition et la sauvegarde.	Prévoir une persistance en JSON ou XML. Vérifier que tout est bien sauvegardé (projectiles, progression, objets...)
19	Pièges	40	30	Le joueur doit subir des dégâts s’il reste sur des pics, également s’il se fait toucher par des ennemis, si des boules géantes lui roulent dessus.		Créer ces pièges et s’assurer que le joueur perd de la vie.
20	Ecran de Game Over	30	4	Quand le joueur perd toute sa vie, alors afficher un écran de Game Over et finir le jeu. Cas similaire dans le jeu en réseau.	Affichage d'un écran de fin de partie. Terminer tous les processus parallèles et revenir au menu principal, sans persister les données. Déconnecter les joueurs dans le cas d'une partie en réseau.	Etre sûr que cet écran fonctionne également dans le cas du jeu en réseau.
21	Animation des tuiles	25	20	Changement des tuiles rapidement. Certaines tuiles présentes sur la cartes doivent changer d’état, et donc donner une illusion de mouvement. L’ajout de fond ou de shaders est également possible.		Vérifier que les zones de collisions n’en sont en rien modifiées.
22	Interactions liées aux projectiles	24	25	Le joueur doit pouvoir renvoyer une flèche ou un projectile quelconque avec son bouclier pour résoudre certaines énigmes.
23	Menu de pause	22	4	Ce menu doit permettre au joueur de mettre le jeu en pause et de revenir au menu principal		Penser à sauvegarder
24	Chat textuel pour le jeu en réseau	20	25	Le joueur devra pouvoir discuter avec les personnes avec lesquelles il coopère pendant le jeu en réseau.
25	Personnages non-joueurs	10	60	Des personnages non-joueurs se déplaceront dans différentes zones. Il pourra être possible de leur adresser la parole, bien sûr, il ne sera pas possible de les traverser.		Prévoir des dialogues variés. Des zones délimitées doivent être définies pour éviter que les personnages ne s'éloignent trop de leur point d'origine.
26	Menu et système d'équipement	5	50	Le joueur pourra amasser de l'équipement, le consulter et s'en équiper depuis ce menu. Chaque tenue aura des statistiques qui lui sont propres.
27	Menu d’inventaire	3	40	Le joueur pourra accéder à un menu d’inventaire dans lequel il pourra voir ses objets obtenus, et avoir une mini carte de la zone dans laquelle il se trouve.
28	Ecran de création de personnage	1	25	Le joueur pourra créer son personnage lors du lancement d'une partie et le personnaliser.
29	Effets sonores et musiques	0	20	Recherche et ajout de sons et de musiques au jeu		Prévoir une file d’attente pour éviter une éventuelle cacophonie
Total			993	heures étudiantes restantes

Note : les histoires 21 à 29 seront réalisées si le temps le permet et sont totalement facutatives et considérées comme peu importantes. Les 20 premières histoires seront réalisées quoi qu'il arrive

30	Projet : création d'un parseur XML de cartes Tiled	21	A définir	A détailler	A détailler	A détailler

	415	heures de retard sur la première période

## termine
ID	Nom	Importance	Estimation initiale	En tant que client, je veux que …	En tant que développeur, je veux que…
1	Déplacements du personnage	200	6	Quand on utilise les flèches directionnelles, le personnage doit pouvoir se déplacer dans 4 directions différentes.	Un déplacement avec une vélocité, constant. Pensez à créer une hirérarchie de classes métier afin que certaines classes puissent être réutilisées.
2	Affichage de la carte	170	5	La carte doit s'afficher, mais elle ne doit pas défiler (plus tard)	Pour le moment on peut faire l'affichage d'une image simple, mais il faudra par la suite afficher chaque tuile individuellement.
3	Gestion de la caméra	150	20	Quand le personnage n’est pas collé à un bord de la carte, lorsqu’il se déplace vers le centre, la caméra doit le suivre. La carte doit ainsi défiler horizontalement et verticalement, pixel par pixel. Dans les coins et bords de la carte, le personnage peut ne pas être centré sur la carte. La carte ne défile plus et le personnage se déplace librement.	La caméra doit être séparée de l'affichage, elle doit se déplacer via les coordonnées, devra être prise en compte dans la façon d'afficher mais devra être indépendante de la fenêtre. Une fois que la caméra se déplace (par exemple en assignant des touches à ses déplacements), la centrer sur le personnage et s'assurer qu'elle le suive.
4	Gestion des collisions	140	20	Le personnage ne doit pas pouvoir traverser les murs et autres éléments solides.	Avant de gérer les collisions, il faudra récupérer la carte créée depuis Tiled via la librairie TiledReader. Une fois l'affichage de la carte tuile par tuile réalisée, il faudra réaliser les collisions de chaque tuile depuis Tiled et les lire de la même manière que la carte. Il faudra réaliser une zone de collision propre au personnage. Enfin, il faudra détecter par l'intermédiaire de zones de collision avant le déplacement du personnage, s'il y a collision avec une tuile de la carte, et annuler le déplacement si c'est le cas.
5	Sélectionner les jeux de tuiles et ressources visuelles qui seront utilisés.	120	15	Chercher sur internet des ressources libres de droits, sur OpenGameArt… Sélectionner une grande variété, de quoi créer 4 cartes, cohérentes entre elles. Sélectionner les sprites qui seront utilisés.	Chercher sur internet et regrouper certaines tilesets éventuellement via un outil de dessin (comme paint.net) si nécessaire.
6	Création des cartes	100	60	4 cartes à créer (au minimum) : la carte extérieure, une carte par donjon. En prévoir davantage voir découper certaines cartes si trop longues. Ces cartes seront celles utilisées dans le jeu final.	Créer les cartes depuis Tiled et utiliser les calques pour simplifier la construction des cartes. Le calque 1 doit correspondre aux murs et sols, le calque 2 aux autres tuiles et le calque 3 si besoin pour le placement de décorations sur les tuiles du calque 2.
7	Système de combat	90	5	Réalisation de l’épée et du bouclier du personnage, et des attaques de ce dernier. Il doit pouvoir se protéger et ne peut alors plus avancer. Affichage de l vie de ce dernier.	Le système de combat décrit tel quel doit permettre au joueur de générer une zone de collision associée à l'épée du personnage lorsque celui-ci donne un coup d'épée. Modifier le sprite du personnage quand il se protège ou attaque. Quand le joueur se protège, il ne doit pas pouvoir avancer, bloquer toutes les commandes de déplacement. Afficher la vie du personnage sous forme d'une barre pleine.
8	Ennemis, boss et leurs attaques	85	30	Des ennemis animés, attaquent le joueur (le poursuivront pour certains). Certains l’attaqueront à distance, d’autres seront plus résistants… Le joueur doit pouvoir attaquer ces ennemis. Une fois battus, ils peuvent parfois laisser tomber des objets et de la vie.	Créer les ennemis avec les statistiques qui leurs sont propres, puis les placer sur la carte. Les boss doivent avoir des phases d'attaques et doivent pouvoir lancer des projectiles. Créer des projectiles avec des directions et vitesses. Ces projectiles sont soumis aux mêmes collisions que celles du personnage (à tester comme auparavant). Le contact entre la zone de collision du personnage et un ennemi doit faire subir au personnage des dégâts, de même pour les projectiles, sauf si ce dernier se protégeait. La zone de collision d'attaque du personnage doit infliger des dégâts à l'ennemi si elle se superpose à la zone de collision de l'ennemi. Utiliser de l'aléatoire pour prévoir des taux de relâchement de vie et d'objets par les monstres quand battus.

	161	heures passées sur le projet en comptant les temps estimés

## 'file:///D:/Cours/2021-2022/Projet/Repository/mauja-adventures/documentation/backlog_de_produits_termine.ods'#Feuille1
4
5